## Kế hoạch tuần
STT | Ngày trong tuần | Công việc | Kết quả mong đợi | Người thực hiện | Giờ ước lượng | Giờ thực tế | Trạng thái | Chênh lệch giờ | Ước lượng chính xác | Đánh giá
1 | Thứ hai | Rà soát và chốt báo giá cho ba khách hàng mới | Ba báo giá đã gửi đi | Nguyễn Văn Minh | 3 | 4.5 | Hoàn thành
2 | Thứ hai | Họp giao ban đầu tuần với các trưởng bộ phận | Biên bản họp và danh sách việc đã phân | Nguyễn Văn Minh | 1.5 | 1.5 | Hoàn thành
3 | Thứ ba | Viết nội dung cho chiến dịch quảng cáo tháng 8 | Bản nháp nội dung cho năm mẫu quảng cáo | Lê Quốc Bảo | 4 | 7 | Hoàn thành
4 | Thứ tư | Đối chiếu công nợ phải thu với sổ chi tiết | Danh sách chênh lệch cần làm rõ | Vũ Minh Châu | 5 | 4 | Hoàn thành
5 | Thứ năm | Đào tạo nhân viên mới về quy trình nhập kho | Hai nhân viên tự thao tác được | Đỗ Hoàng Nam | 3 | 0 | Đang làm
6 | Thứ sáu | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu gói cung cấp vật tư | Hồ sơ đủ điều kiện nộp | Phạm Thị Lan | 6 | 0 | Chưa làm
7 | Thứ sáu | Khảo sát nhà cung cấp bao bì mới | Bảng so sánh ba nhà cung cấp | Trần Thu Hà | 4 | 0 | Hủy

## Hướng dẫn
Mẫu Excel kế hoạch công việc tuần (có đối chiếu giờ ước lượng)
CÁCH DÙNG
1. Lập kế hoạch vào đầu tuần
Liệt kê việc của cả tuần, gán mỗi việc vào một ngày cụ thể và ghi kết quả mong đợi. Việc không gắn được vào ngày nào là việc chưa đủ rõ để làm trong tuần này, nên để lại danh sách chờ.
2. Ghi giờ ước lượng ngay lúc lập kế hoạch
Ước lượng phải viết trước khi bắt tay làm, nếu không nó chỉ là ghi lại giờ thực tế và mất hết giá trị đối chiếu. Cộng nhanh giờ ước lượng của từng ngày để xem ngày đó có quá tải không, bốn tới sáu giờ việc tập trung là mức thực tế với hầu hết mọi người.
3. Cập nhật trạng thái và giờ thực tế mỗi cuối ngày
Chọn trạng thái từ danh sách và điền số giờ đã bỏ ra. Việc không làm nữa thì chọn Hủy chứ đừng xóa dòng — dòng bị hủy vẫn là dữ liệu cho biết kế hoạch tuần này sai ở đâu.
4. Nhìn lại vào cuối tuần
Đọc cột tỷ lệ ước lượng chính xác của những dòng đã xong. Liên tục dưới 100% nghĩa là bạn thường xuyên ước lượng thiếu, và cách sửa không phải cố làm nhanh hơn mà là nhân ước lượng của tuần sau lên cho khớp thực tế.
CÔNG THỨC TRONG FILE
Chênh lệch giờ — =IF(C2="","",G2-F2)
Giờ thực tế trừ giờ ước lượng. Số dương là làm lâu hơn dự kiến — trường hợp phổ biến hơn nhiều so với chiều ngược lại, và cộng cả cột lại là số giờ tuần này bạn đã ước lượng thiếu.
Ước lượng chính xác — =IF(C2="","",IFERROR(F2/G2,0))
Ước lượng chia thực tế. Dưới 100% là ước lượng thiếu. Bọc IFERROR vì việc chưa làm có giờ thực tế bằng 0, và chia cho 0 sẽ ném #DIV/0! làm hỏng cả cột.
Đánh giá — =IF(C2="","",IF(H2="Hủy","Đã hủy",IF(H2<>"Hoàn thành","Chưa xong",IF(I2>F2*0.5,"Vượt giờ nhiều",IF(I2>0,"Vượt giờ nhẹ","Đúng hoặc dưới ước lượng")))))
Chỉ chấm điểm ước lượng cho việc đã hoàn thành, vì việc đang làm dở luôn có giờ thực tế nhỏ hơn và sẽ bị khen nhầm. Ngưỡng vượt giờ nhiều đặt theo tỷ lệ chứ không theo số giờ tuyệt đối, để một việc ước lượng nửa giờ mà làm hai giờ cũng bị bắt như việc ước lượng tám giờ làm hai mươi.
Bản cập nhật mới nhất và hướng dẫn chi tiết:
https://excel.nguyenvietloc.com/mau-excel/quan-ly-cong-viec/ke-hoach-cong-viec-tuan