## Phân công công việc
STT | Công việc | Người thực hiện | Người duyệt | Bộ phận | Tiêu chí nghiệm thu | Ngày giao | Hạn hoàn thành | Độ ưu tiên | Trạng thái | Ngày chốt sổ | Số ngày còn lại | Kiểm tra lệnh giao việc | Tình trạng
1 | Soạn bộ hợp đồng mẫu cho nhóm khách hàng doanh nghiệp | Nguyễn Văn Minh | Ban giám đốc | Kinh doanh | Ba mẫu hợp đồng đã qua rà soát pháp lý | 2026-07-06 | 2026-07-31 | Cao | Đang làm | 2026-07-24
2 | Cập nhật bảng giá bán lẻ trên hệ thống | Lê Quốc Bảo | Nguyễn Văn Minh | Kinh doanh | Toàn bộ mã hàng hiển thị đúng giá mới | 2026-07-18 | 2026-07-25 | Cao | Đã nhận | 2026-07-24
3 | Rà soát lại quy trình xử lý hàng trả về |  | Trần Thu Hà | Kho vận | Quy trình mới đã ban hành và phổ biến | 2026-07-15 | 2026-08-10 | Trung bình | Chưa nhận | 2026-07-24
4 | Cải thiện thời gian đóng gói đơn hàng | Đỗ Hoàng Nam | Trần Thu Hà | Kho vận |  | 2026-07-10 | 2026-08-15 | Trung bình | Đang làm | 2026-07-24
5 | Lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho dòng sản phẩm mới | Phạm Thị Lan | Ban giám đốc | Hành chính nhân sự | Hồ sơ đã nộp và có giấy biên nhận | 2026-06-20 | 2026-07-20 | Cao | Đang làm | 2026-07-24
6 | Tổng hợp phản hồi khách hàng quý II | Vũ Minh Châu | Lê Quốc Bảo | Marketing | Báo cáo tổng hợp đã gửi ban giám đốc | 2026-07-01 | 2026-07-18 | Thấp | Hoàn thành | 2026-07-24

## Hướng dẫn
Mẫu Excel phân công công việc (bắt lỗi giao việc thiếu điều kiện)
CÁCH DÙNG
1. Ghi đầu việc kèm người chịu trách nhiệm duy nhất
Mỗi dòng một đầu việc và đúng một tên ở cột người thực hiện. Cần nhiều người thì tách thành nhiều dòng, mỗi dòng một phần việc. Ghi hai tên vào một ô là cách chắc chắn nhất để không ai thấy mình chịu trách nhiệm.
2. Viết tiêu chí nghiệm thu trước khi giao
Tiêu chí phải là thứ nhìn vào là biết đạt hay chưa: một file đã gửi, một danh sách đã duyệt, một con số đã đạt. Viết được tiêu chí cũng là lúc bạn biết mình đang giao việc gì; không viết được thường có nghĩa là đầu việc còn chưa rõ.
3. Đặt hạn và người duyệt
Người duyệt là người xác nhận kết quả đạt tiêu chí, thường là người giao việc. Có tên ở cột này thì lúc xong mới biết trình cho ai, tránh cảnh việc làm xong nằm chờ vì không rõ ai chốt.
4. Rà cột kiểm tra trước khi phát bảng
Lọc cột Kiểm tra, giữ lại những dòng không phải Đủ điều kiện giao. Sửa hết các dòng đó rồi mới gửi bảng cho nhóm — đây là lúc rẻ nhất để sửa, mọi lúc khác đều đắt hơn.
CÔNG THỨC TRONG FILE
Số ngày còn lại — =IF(OR(B2="",H2=""),"",H2-K2)
Hạn hoàn thành trừ ngày chốt sổ. Bọc thêm điều kiện hạn để trống, vì trừ một ô rỗng cho một ngày sẽ ném #VALUE! và làm hỏng cả những cột phía sau — mà dòng thiếu hạn lại đúng là dòng cột kiểm tra cần bắt.
Kiểm tra lệnh giao việc — =IF(B2="","",IF(C2="","Chưa có người thực hiện",IF(H2="","Chưa có hạn hoàn thành",IF(F2="","Chưa có tiêu chí nghiệm thu","Đủ điều kiện giao"))))
Ba điều kiện của một lệnh giao việc, kiểm lần lượt và chỉ báo cái thiếu đầu tiên. Cố ý báo từng lỗi một thay vì liệt kê hết: sửa xong lỗi này thì lỗi sau hiện ra, cách này giữ cho ô cảnh báo luôn ngắn và luôn có đúng một việc phải làm.
Tình trạng — =IF(B2="","",IF(J2="Hoàn thành","Đã xong",IF(J2="Chưa nhận","Chưa ai nhận việc",IF(L2<0,"Trễ hạn",IF(L2<=2,"Sắp tới hạn","Đang trong hạn")))))
Việc chưa ai nhận được xếp riêng và đứng trước cả cảnh báo trễ hạn, vì nó là loại rủi ro khác hẳn: không phải làm chậm mà là chưa ai bắt đầu, và người phải xử lý là người giao việc chứ không phải người làm.
Bản cập nhật mới nhất và hướng dẫn chi tiết:
https://excel.nguyenvietloc.com/mau-excel/quan-ly-cong-viec/bang-phan-cong-cong-viec