## Gantt
STT | Mã việc | Tên công việc | Người phụ trách | Mốc gốc sơ đồ | Ngày bắt đầu | Số ngày thực hiện | Hoàn thành (%) | Ngày chốt sổ | Ngày kết thúc | Số ngày còn lại | Sơ đồ | Trạng thái
1 | G01 | Khảo sát yêu cầu và chốt phạm vi | Nguyễn Văn Minh | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 7 | 100 | 2026-07-24
2 | G02 | Thiết kế giải pháp và duyệt bản vẽ | Phạm Thị Lan | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 10 | 100 | 2026-07-24
3 | G03 | Đặt mua vật tư và theo dõi giao hàng | Đỗ Hoàng Nam | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 8 | 60 | 2026-07-24
4 | G04 | Thi công lắp đặt tại hiện trường | Phạm Thị Lan | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 14 | 25 | 2026-07-24
5 | G05 | Chạy thử và hiệu chỉnh thông số | Trần Thu Hà | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 6 | 0 | 2026-07-24
6 | G06 | Nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng | Nguyễn Văn Minh | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 4 | 0 | 2026-07-24

## Hướng dẫn
Mẫu Gantt chart Excel vẽ bằng công thức, không cần định dạng có điều kiện
CÁCH DÙNG
1. Đặt mốc gốc cho sơ đồ
Cột Mốc gốc sơ đồ là ngày ứng với vạch đầu tiên của thanh, thường là ngày khởi động dự án. Điền cùng một ngày cho mọi dòng. Muốn phóng to vào một giai đoạn thì đổi mốc gốc thành ngày đầu giai đoạn đó, cả sơ đồ sẽ trượt theo.
2. Nhập ngày bắt đầu và số ngày thực hiện
Hai con số này quyết định thanh nằm ở đâu và dài bao nhiêu. Số ngày thực hiện tính theo ngày lịch, kể cả cuối tuần — muốn tính theo ngày làm việc thì phải quy đổi trước khi nhập.
3. Kéo giãn cột sơ đồ và dùng phông đều nét
Cột Sơ đồ nên để rộng và đặt phông chữ có bề ngang các ký tự bằng nhau như Consolas hay Courier New. Với phông thường, khoảng trắng hẹp hơn ký tự đặc nên các thanh sẽ lệch vạch dù công thức vẫn đúng.
4. Cập nhật phần trăm và ngày chốt sổ
Mỗi lần rà soát, sửa phần trăm hoàn thành của từng dòng và đổi ngày chốt sổ cho cả cột. Cột trạng thái sẽ tự phân loại lại, và bạn đọc sơ đồ kèm trạng thái là đủ cho một cuộc họp tiến độ.
CÔNG THỨC TRONG FILE
Ngày kết thúc — =IF(C2="","",F2+G2-1)
Ngày bắt đầu cộng số ngày thực hiện, trừ đi một vì chính ngày bắt đầu đã là ngày thứ nhất. Thiếu phép trừ này thì mọi đầu việc dài thêm một ngày, và sai số đó dồn lại rất nhanh khi các việc nối tiếp nhau.
Số ngày còn lại — =IF(C2="","",J2-I2)
Ngày kết thúc trừ ngày chốt sổ. Để nguyên số âm vì đó chính là số ngày đã quá hạn — thông tin cần thấy chứ không phải lỗi cần chặn.
Sơ đồ — =IF(C2="","",REPT("·",MAX(0,F2-E2))&REPT("█",G2))
Hai lần gọi REPT ghép lại: đoạn đầu lặp dấu chấm đúng bằng số ngày từ mốc gốc tới ngày bắt đầu để đẩy thanh sang phải, đoạn sau lặp ký tự khối đúng bằng số ngày thực hiện. MAX(0;…) chặn trường hợp một đầu việc bắt đầu trước mốc gốc, khi đó REPT nhận số âm và sẽ báo lỗi #VALUE!.
Trạng thái — =IF(C2="","",IF(H2>=100,"Hoàn thành",IF(K2<0,"Trễ hạn",IF(F2>I2,"Chưa tới lượt","Đang chạy"))))
Bốn trạng thái đủ để đọc một sơ đồ Gantt. Việc chưa tới lượt được tách riêng khỏi việc đang chạy vì nó không cần ai hỏi han trong cuộc họp tuần này, còn gộp chung thì danh sách theo dõi dài gấp đôi mà không thêm thông tin.
Bản cập nhật mới nhất và hướng dẫn chi tiết:
https://excel.nguyenvietloc.com/mau-excel/quan-ly-cong-viec/gantt-chart-excel